## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885449 | 09 October 2025 08:00 | 119 days | 23 March 2026 17:00 |  | 1
885451 |  | 12 days |  |  | 2
885454 | 09 October 2025 08:00 | 12 days | 24 October 2025 17:00 |  | 3
885555 | 09 October 2025 08:00 | 5 days | 15 October 2025 17:00 |  | 4
885557 | 16 October 2025 08:00 | 5 days | 22 October 2025 17:00 | 4 | 5
885466 | 23 October 2025 08:00 | 7 days | 31 October 2025 17:00 |  | 6
885546 | 01 November 2025 08:00 | 7 days | 08 November 2025 17:00 | 5 | 7
885550 | 09 November 2025 08:00 | 7 days | 17 November 2025 17:00 | 7 | 8
885552 | 18 November 2025 08:00 | 7 days | 26 November 2025 17:00 | 8 | 9
885479 |  | 7 days |  |  | 10
885534 | 26 November 2025 08:00 | 7 days | 04 December 2025 17:00 | 9 | 11
885537 | 05 December 2025 08:00 | 7 days | 12 December 2025 17:00 | 11 | 12
885539 | 13 December 2025 08:00 | 7 days | 22 December 2025 17:00 | 12 | 13
885489 | 23 December 2025 08:00 | 7 days | 31 December 2025 17:00 |  | 14
885529 | 23 December 2025 08:00 | 7 days | 31 December 2025 17:00 | 13 | 15
885530 | 08 January 2026 08:00 | 7 days | 16 January 2026 17:00 | 15 | 16
885533 | 16 January 2026 08:00 | 6 days | 23 January 2026 17:00 |  | 17
886365 |  | 8 days |  |  | 18
886385 |  | 5 days |  |  | 19
886414 | 24 January 2026 08:00 | 5 days | 29 January 2026 17:00 | 17 | 20
886388 |  | 5 days |  |  | 21
886418 | 30 January 2026 08:00 | 5 days | 05 February 2026 17:00 | 20 | 22
886397 |  | 5 days |  |  | 23
886419 | 06 February 2026 08:00 | 5 days | 12 February 2026 17:00 | 22 | 24
886994 | 13 February 2026 08:00 | 9 days | 25 February 2026 17:00 | 24 | 25
887028 | 13 February 2026 08:00 | 4 days | 18 February 2026 17:00 |  | 26
887175 | 13 February 2026 08:00 | 4 days | 18 February 2026 17:00 | 24 | 27
887032 | 19 February 2026 08:00 | 4 days | 24 February 2026 17:00 |  | 28
887178 | 19 February 2026 08:00 | 4 days | 24 February 2026 17:00 | 27 | 29
887037 |  | 4 days |  |  | 30
887185 | 25 February 2026 08:00 | 4 days | 02 March 2026 17:00 | 29 | 31
886998 |  | 7 days |  |  | 32
887197 | 03 March 2026 08:00 | 7 days | 11 March 2026 17:00 | 31 | 33
887002 | 12 March 2026 08:00 | 8 days | 23 March 2026 17:00 |  | 34
887190 | 12 March 2026 08:00 | 8 days | 23 March 2026 17:00 | 33 | 35