## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885449 | 01 January 2026 08:00 | 66 days | 02 April 2026 17:00 |  | 1
885451 | 01 January 2026 08:00 | 66 days | 02 April 2026 17:00 |  | 2
885454 | 01 January 2026 08:00 | 10 days | 14 January 2026 17:00 |  | 3
885555 | 01 January 2026 08:00 | 5 days | 07 January 2026 17:00 |  | 4
885557 | 08 January 2026 08:00 | 5 days | 14 January 2026 17:00 | 4 | 5
885466 | 15 January 2026 08:00 | 21 days | 12 February 2026 17:00 |  | 6
885546 | 15 January 2026 08:00 | 7 days | 23 January 2026 17:00 | 5 | 7
885550 | 26 January 2026 08:00 | 7 days | 03 February 2026 17:00 | 7 | 8
885552 | 04 February 2026 08:00 | 7 days | 12 February 2026 17:00 | 8 | 9
885479 | 13 February 2026 08:00 | 21 days | 13 March 2026 17:00 |  | 10
885534 | 13 February 2026 08:00 | 7 days | 23 February 2026 17:00 | 9 | 11
885537 | 24 February 2026 08:00 | 7 days | 04 March 2026 17:00 | 11 | 12
885539 | 05 March 2026 08:00 | 7 days | 13 March 2026 17:00 | 12 | 13
885489 | 27 January 2026 08:00 | 48 days | 02 April 2026 17:00 |  | 14
885529 | 16 March 2026 08:00 | 7 days | 24 March 2026 17:00 | 13 | 15
885530 | 25 March 2026 08:00 | 7 days | 02 April 2026 17:00 | 15 | 16
885533 | 27 January 2026 08:00 | 6 days | 03 February 2026 17:00 |  | 17
886365 | 04 February 2026 08:00 | 15 days | 24 February 2026 17:00 |  | 18
886385 | 04 February 2026 08:00 | 5 days | 10 February 2026 17:00 |  | 19
886414 | 04 February 2026 08:00 | 5 days | 10 February 2026 17:00 | 17 | 20
886388 | 11 February 2026 08:00 | 5 days | 17 February 2026 17:00 |  | 21
886418 | 11 February 2026 08:00 | 5 days | 17 February 2026 17:00 | 20 | 22
886397 | 18 February 2026 08:00 | 5 days | 24 February 2026 17:00 |  | 23
886419 | 18 February 2026 08:00 | 5 days | 24 February 2026 17:00 | 22 | 24
886994 | 25 February 2026 08:00 | 12 days | 12 March 2026 17:00 | 24 | 25
887028 | 25 February 2026 08:00 | 4 days | 02 March 2026 17:00 |  | 26
887175 | 25 February 2026 08:00 | 4 days | 02 March 2026 17:00 | 24 | 27
887032 | 03 March 2026 08:00 | 4 days | 06 March 2026 17:00 |  | 28
887178 | 03 March 2026 08:00 | 4 days | 06 March 2026 17:00 | 27 | 29
887037 | 09 March 2026 08:00 | 4 days | 12 March 2026 17:00 |  | 30
887185 | 09 March 2026 08:00 | 4 days | 12 March 2026 17:00 | 29 | 31
886998 | 13 March 2026 08:00 | 7 days | 23 March 2026 17:00 |  | 32
887197 | 13 March 2026 08:00 | 7 days | 23 March 2026 17:00 | 31 | 33
887002 | 24 March 2026 08:00 | 8 days | 02 April 2026 17:00 |  | 34
887190 | 24 March 2026 08:00 | 8 days | 02 April 2026 17:00 | 33 | 35