## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885201 | 24 December 2025 08:00 | 50 days | 03 March 2026 17:00 |  | 1
885208 | 24 December 2025 08:00 | 50 days | 03 March 2026 17:00 |  | 2
885210 | 24 December 2025 08:00 | 50 days | 03 March 2026 17:00 |  | 3
885554 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 23 February 2026 17:00 | 9 | 4
885556 | 25 February 2026 08:00 | 5 days | 03 March 2026 17:00 | 7,4 | 5
885278 | 05 February 2026 08:00 | 14 days | 24 February 2026 17:00 |  | 6
885542 | 17 February 2026 08:00 | 6 days | 24 February 2026 17:00 | 16,8 | 7
885545 | 10 February 2026 08:00 | 5 days | 16 February 2026 17:00 | 9 | 8
885547 | 05 February 2026 08:00 | 3 days | 09 February 2026 17:00 | 11 | 9
885284 | 16 January 2026 08:00 | 14 days | 04 February 2026 17:00 |  | 10
885535 | 28 January 2026 08:00 | 6 days | 04 February 2026 17:00 | 12 | 11
885536 | 21 January 2026 08:00 | 5 days | 27 January 2026 17:00 | 13 | 12
885538 | 16 January 2026 08:00 | 3 days | 20 January 2026 17:00 | 15 | 13
885414 | 01 January 2026 08:00 | 11 days | 15 January 2026 17:00 |  | 14
885528 | 08 January 2026 08:00 | 6 days | 15 January 2026 17:00 | 16 | 15
885531 | 05 January 2026 08:00 | 3 days | 07 January 2026 17:00 | 17 | 16
885532 | 01 January 2026 08:00 | 2 days | 02 January 2026 17:00 |  | 17