## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885419 | 24 December 2025 08:00 | 82 days | 16 April 2026 17:00 |  | 1
885422 | 24 December 2025 08:00 | 82 days | 16 April 2026 17:00 |  | 2
885426 | 24 December 2025 08:00 | 82 days | 16 April 2026 17:00 |  | 3
885464 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 16 April 2026 17:00 | 5 | 4
885467 | 30 March 2026 08:00 | 5 days | 03 April 2026 17:00 | 7,8 | 5
885444 | 10 March 2026 08:00 | 14 days | 27 March 2026 17:00 |  | 6
885472 | 20 March 2026 08:00 | 6 days | 27 March 2026 17:00 | 8,11 | 7
885475 | 13 March 2026 08:00 | 5 days | 19 March 2026 17:00 | 9,12 | 8
885477 | 10 March 2026 08:00 | 3 days | 12 March 2026 17:00 | 11,12 | 9
885447 | 18 February 2026 08:00 | 14 days | 09 March 2026 17:00 |  | 10
885480 | 02 March 2026 08:00 | 6 days | 09 March 2026 17:00 | 12 | 11
885481 | 23 February 2026 08:00 | 5 days | 27 February 2026 17:00 | 13,15 | 12
885484 | 18 February 2026 08:00 | 3 days | 20 February 2026 17:00 | 15 | 13
885450 | 30 January 2026 08:00 | 13 days | 17 February 2026 17:00 |  | 14
885485 | 10 February 2026 08:00 | 6 days | 17 February 2026 17:00 | 16 | 15
885486 | 03 February 2026 08:00 | 5 days | 09 February 2026 17:00 | 17,19 | 16
885490 | 30 January 2026 08:00 | 2 days | 02 February 2026 17:00 | 19 | 17
886489 | 19 January 2026 17:00 | 8 days | 29 January 2026 17:00 |  | 18
886492 | 26 January 2026 08:00 | 4 days | 29 January 2026 17:00 | 20,21 | 19
886494 | 20 January 2026 08:00 | 4 days | 23 January 2026 17:00 | 21 | 20
886495 | 19 January 2026 17:00 | 0 days | 19 January 2026 17:00 | 23 | 21
886604 | 12 January 2026 08:00 | 6 days | 19 January 2026 17:00 |  | 22
886608 | 15 January 2026 08:00 | 3 days | 19 January 2026 17:00 | 24,25 | 23
886611 | 13 January 2026 08:00 | 2 days | 14 January 2026 17:00 | 25 | 24
886612 | 12 January 2026 08:00 | 1 day | 12 January 2026 17:00 | 27 | 25
886681 | 07 January 2026 08:00 | 3 days | 09 January 2026 17:00 |  | 26
887127 | 07 January 2026 08:00 | 3 days | 09 January 2026 17:00 | 30,28 | 27
887061 | 01 January 2026 08:00 | 4 days | 06 January 2026 17:00 |  | 28
887210 | 01 January 2026 08:00 | 4 days | 06 January 2026 17:00 |  | 29
887213 | 01 January 2026 08:00 | 4 days | 06 January 2026 17:00 |  | 30