## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885146 | 24 December 2025 08:00 | 152 days | 23 July 2026 17:00 |  | 1
885183 | 24 December 2025 08:00 | 73 days | 03 April 2026 17:00 |  | 2
885189 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 06 January 2026 17:00 |  | 3
885232 | 24 December 2025 08:00 | 5 days | 30 December 2025 17:00 |  | 4
885236 | 31 December 2025 08:00 | 5 days | 06 January 2026 17:00 | 4 | 5
885194 | 07 January 2026 08:00 | 21 days | 04 February 2026 17:00 |  | 6
885262 | 07 January 2026 08:00 | 7 days | 15 January 2026 17:00 | 5 | 7
885271 | 16 January 2026 08:00 | 7 days | 26 January 2026 17:00 | 7 | 8
885277 | 27 January 2026 08:00 | 7 days | 04 February 2026 17:00 | 8 | 9
885200 | 05 February 2026 08:00 | 21 days | 05 March 2026 17:00 |  | 10
885287 | 05 February 2026 08:00 | 7 days | 13 February 2026 17:00 | 9 | 11
885293 | 16 February 2026 08:00 | 7 days | 24 February 2026 17:00 | 11 | 12
885303 | 25 February 2026 08:00 | 7 days | 05 March 2026 17:00 | 12 | 13
885374 | 06 March 2026 08:00 | 21 days | 03 April 2026 17:00 |  | 14
885383 | 06 March 2026 08:00 | 7 days | 16 March 2026 17:00 | 13 | 15
885393 | 17 March 2026 08:00 | 7 days | 25 March 2026 17:00 | 15 | 16
885395 | 26 March 2026 08:00 | 7 days | 03 April 2026 17:00 | 16 | 17
886265 | 06 April 2026 08:00 | 12 days | 21 April 2026 17:00 |  | 18
886280 | 06 April 2026 08:00 | 4 days | 09 April 2026 17:00 |  | 19
886287 | 06 April 2026 08:00 | 4 days | 09 April 2026 17:00 | 17 | 20
886294 | 10 April 2026 08:00 | 4 days | 15 April 2026 17:00 |  | 21
886299 | 10 April 2026 08:00 | 4 days | 15 April 2026 17:00 | 20 | 22
886301 | 16 April 2026 08:00 | 4 days | 21 April 2026 17:00 |  | 23
886304 | 16 April 2026 08:00 | 4 days | 21 April 2026 17:00 | 22 | 24
886475 | 22 April 2026 08:00 | 10 days | 05 May 2026 17:00 |  | 25
886481 | 22 April 2026 08:00 | 4 days | 27 April 2026 17:00 | 24 | 26
886482 | 28 April 2026 08:00 | 4 days | 01 May 2026 17:00 | 26 | 27
886483 | 04 May 2026 08:00 | 2 days | 05 May 2026 17:00 | 27 | 28
886513 | 06 May 2026 08:00 | 21 days | 03 June 2026 17:00 |  | 29
887158 | 06 May 2026 08:00 | 21 days | 03 June 2026 17:00 | 28 | 30
886684 | 04 June 2026 08:00 | 24 days | 07 July 2026 17:00 |  | 31
887215 | 04 June 2026 08:00 | 24 days | 07 July 2026 17:00 | 30 | 32
887041 | 08 July 2026 08:00 | 12 days | 23 July 2026 17:00 |  | 33
887094 | 08 July 2026 08:00 | 4 days | 13 July 2026 17:00 | 32 | 34
887100 | 14 July 2026 08:00 | 4 days | 17 July 2026 17:00 | 34 | 35
887103 | 20 July 2026 08:00 | 4 days | 23 July 2026 17:00 | 35 | 36