## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885186 | 09 October 2025 08:00 | 60 days | 31 December 2025 17:00 |  | 1
885188 | 09 October 2025 08:00 | 12 days | 24 October 2025 17:00 |  | 2
885219 | 09 October 2025 08:00 | 4 days | 14 October 2025 17:00 |  | 3
885235 | 09 October 2025 08:00 | 4 days | 14 October 2025 17:00 |  | 4
885248 | 09 October 2025 08:00 | 3 days | 13 October 2025 17:00 | 4 | 5
885268 | 09 October 2025 08:00 | 6 days | 16 October 2025 17:00 | 3 | 6
885285 | 09 October 2025 08:00 | 4 days | 14 October 2025 17:00 | 5 | 7
885305 | 15 October 2025 08:00 | 2 days | 16 October 2025 17:00 | 7SS+1d | 8
885338 | 09 October 2025 08:00 | 3 days | 13 October 2025 17:00 | 8 | 9
885345 | 09 October 2025 08:00 | 8 days | 20 October 2025 17:00 | 6 | 10
885353 | 09 October 2025 08:00 | 4 days | 14 October 2025 17:00 | 9SS | 11
885358 | 17 October 2025 08:00 | 2 days | 20 October 2025 17:00 | 11,9SS+1d | 12
885367 | 09 October 2025 08:00 | 3 days | 13 October 2025 17:00 | 12SS+1d | 13
885373 | 09 October 2025 08:00 | 12 days | 24 October 2025 17:00 | 10 | 14
885378 | 21 October 2025 08:00 | 4 days | 24 October 2025 17:00 | 13SS+3d | 15
885402 | 09 October 2025 08:00 | 2 days | 10 October 2025 17:00 | 15SS+1d | 16
885405 | 09 October 2025 08:00 | 3 days | 13 October 2025 17:00 | 16 | 17
886246 | 27 October 2025 08:00 | 24 days | 27 November 2025 17:00 | 2 | 18
886360 | 27 October 2025 08:00 | 8 days | 05 November 2025 17:00 |  | 19
886485 | 27 October 2025 08:00 | 8 days | 05 November 2025 17:00 | 17 | 20
886423 | 06 November 2025 08:00 | 8 days | 17 November 2025 17:00 | 19 | 21
886486 | 06 November 2025 08:00 | 8 days | 17 November 2025 17:00 | 20SS+2d | 22
886424 | 18 November 2025 08:00 | 8 days | 27 November 2025 17:00 | 21 | 23
886487 | 18 November 2025 08:00 | 8 days | 27 November 2025 17:00 | 20SS+2d,22 | 24
886491 | 28 November 2025 08:00 | 4 days | 03 December 2025 17:00 | 18 | 25
886575 | 28 November 2025 08:00 | 4 days | 03 December 2025 17:00 | 18SS,24 | 26
886620 | 04 December 2025 08:00 | 12 days | 19 December 2025 17:00 | 25 | 27
886669 | 04 December 2025 08:00 | 4 days | 09 December 2025 17:00 |  | 28
887218 | 04 December 2025 08:00 | 4 days | 09 December 2025 17:00 | 20FS+3d,26 | 29
886686 | 10 December 2025 08:00 | 4 days | 15 December 2025 17:00 | 28 | 30
887212 | 10 December 2025 08:00 | 4 days | 15 December 2025 17:00 | 22FS+3d,29 | 31
886692 | 16 December 2025 08:00 | 4 days | 19 December 2025 17:00 | 30 | 32
887249 | 16 December 2025 08:00 | 4 days | 19 December 2025 17:00 | 24FS+3d,31 | 33
887111 | 22 December 2025 08:00 | 5 days | 26 December 2025 17:00 | 27 | 34
887266 | 22 December 2025 08:00 | 5 days | 26 December 2025 17:00 | 33SS+3d | 35
887261 | 29 December 2025 08:00 | 3 days | 31 December 2025 17:00 | 34 | 36
887275 | 29 December 2025 08:00 | 3 days | 31 December 2025 17:00 | 35 | 37