## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885166 | 24 December 2025 08:00 | 99 days | 11 May 2026 17:00 |  | 1
885206 | 24 December 2025 08:00 | 37 days | 12 February 2026 17:00 |  | 2
885211 | 24 December 2025 08:00 | 7 days | 01 January 2026 17:00 |  | 3
885342 | 24 December 2025 08:00 | 4 days | 29 December 2025 17:00 |  | 4
885371 | 24 December 2025 08:00 | 3 days | 01 January 2026 17:00 | 4 | 5
885228 | 02 January 2026 08:00 | 11 days | 16 January 2026 17:00 |  | 6
885434 | 02 January 2026 08:00 | 3 days | 06 January 2026 17:00 | 5 | 7
885441 | 07 January 2026 08:00 | 2 days | 08 January 2026 17:00 | 7 | 8
885515 | 09 January 2026 08:00 | 6 days | 16 January 2026 17:00 | 8 | 9
885229 | 19 January 2026 08:00 | 11 days | 02 February 2026 17:00 |  | 10
885453 | 19 January 2026 08:00 | 3 days | 21 January 2026 17:00 | 9 | 11
885460 | 22 January 2026 08:00 | 2 days | 23 January 2026 17:00 | 11 | 12
885468 | 26 January 2026 08:00 | 6 days | 02 February 2026 17:00 | 12 | 13
885469 | 03 February 2026 08:00 | 8 days | 12 February 2026 17:00 |  | 14
885471 | 03 February 2026 08:00 | 3 days | 05 February 2026 17:00 | 13 | 15
885473 | 06 February 2026 08:00 | 2 days | 09 February 2026 17:00 | 15 | 16
885476 | 10 February 2026 08:00 | 3 days | 12 February 2026 17:00 | 16 | 17
886266 | 13 February 2026 08:00 | 27 days | 23 March 2026 17:00 |  | 18
886362 | 13 February 2026 08:00 | 5 days | 19 February 2026 17:00 |  | 19
886428 | 13 February 2026 08:00 | 5 days | 19 February 2026 17:00 | 17 | 20
886410 | 19 February 2026 17:00 | 6 days | 27 February 2026 17:00 |  | 21
886430 | 20 February 2026 08:00 | 17 days | 16 March 2026 17:00 | 20 | 22
886413 | 26 February 2026 17:00 | 5 days | 05 March 2026 17:00 |  | 23
886432 | 17 March 2026 08:00 | 5 days | 23 March 2026 17:00 | 22 | 24
886957 | 05 March 2026 17:00 | 35 days | 23 April 2026 17:00 |  | 25
886961 | 05 March 2026 17:00 | 19 days | 01 April 2026 17:00 |  | 26
887188 | 24 March 2026 08:00 | 19 days | 17 April 2026 17:00 | 24 | 27
886975 | 20 April 2026 08:00 | 2 days | 21 April 2026 17:00 |  | 28
887204 | 20 April 2026 08:00 | 2 days | 21 April 2026 17:00 | 27 | 29
886977 | 22 April 2026 08:00 | 2 days | 23 April 2026 17:00 |  | 30
887223 | 22 April 2026 08:00 | 2 days | 23 April 2026 17:00 | 29 | 31
887049 | 24 April 2026 08:00 | 4 days | 29 April 2026 17:00 |  | 32
887058 | 24 April 2026 08:00 | 4 days | 29 April 2026 17:00 | 3,31 | 33
887116 | 30 April 2026 08:00 | 3 days | 04 May 2026 17:00 |  | 34
887267 | 30 April 2026 08:00 | 3 days | 04 May 2026 17:00 | 31,33 | 35
887262 | 05 May 2026 08:00 | 5 days | 11 May 2026 17:00 |  | 36
887276 | 05 May 2026 08:00 | 5 days | 11 May 2026 17:00 | 35 | 37