## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885179 | 01 January 2026 08:00 | 68 days | 06 April 2026 17:00 |  | 1
885191 | 01 January 2026 08:00 | 56 days | 19 March 2026 17:00 |  | 2
885214 | 01 January 2026 08:00 | 20 days | 28 January 2026 17:00 |  | 3
885256 | 01 January 2026 08:00 | 10 days | 14 January 2026 17:00 |  | 4
885326 | 15 January 2026 08:00 | 10 days | 28 January 2026 17:00 | 4 | 5
885496 | 29 January 2026 08:00 | 14 days | 17 February 2026 17:00 |  | 6
885512 | 29 January 2026 08:00 | 4 days | 03 February 2026 17:00 | 5 | 7
885513 | 04 February 2026 08:00 | 8 days | 13 February 2026 17:00 | 7 | 8
887425 | 16 February 2026 08:00 | 2 days | 17 February 2026 17:00 | 8 | 9
885497 | 18 February 2026 08:00 | 12 days | 05 March 2026 17:00 |  | 10
885518 | 18 February 2026 08:00 | 4 days | 23 February 2026 17:00 | 9 | 11
885520 | 24 February 2026 08:00 | 4 days | 27 February 2026 17:00 | 11 | 12
885522 | 02 March 2026 08:00 | 4 days | 05 March 2026 17:00 | 12 | 13
885498 | 06 March 2026 08:00 | 10 days | 19 March 2026 17:00 |  | 14
885524 | 06 March 2026 08:00 | 3 days | 10 March 2026 17:00 | 13 | 15
885526 | 11 March 2026 08:00 | 5 days | 17 March 2026 17:00 | 15 | 16
885527 | 18 March 2026 08:00 | 2 days | 19 March 2026 17:00 | 16 | 17
887110 | 20 March 2026 08:00 | 12 days | 06 April 2026 17:00 |  | 18
887113 | 20 March 2026 08:00 | 12 days | 06 April 2026 17:00 |  | 19
887268 | 20 March 2026 08:00 | 12 days | 06 April 2026 17:00 | 17 | 20
887117 | 07 April 2026 08:00 | 9 days | 17 April 2026 17:00 |  | 21
887279 | 07 April 2026 08:00 | 2 days | 08 April 2026 17:00 |  | 22
887282 | 07 April 2026 08:00 | 2 days | 08 April 2026 17:00 | 20 | 23
887280 | 09 April 2026 08:00 | 2 days | 10 April 2026 17:00 |  | 24
887283 | 09 April 2026 08:00 | 2 days | 10 April 2026 17:00 | 23 | 25
887281 | 13 April 2026 08:00 | 5 days | 17 April 2026 17:00 |  | 26
887284 | 13 April 2026 08:00 | 5 days | 17 April 2026 17:00 | 25 | 27
887119 | 20 April 2026 08:00 | 4 days | 23 April 2026 17:00 |  | 28
887285 | 20 April 2026 08:00 | 4 days | 23 April 2026 17:00 | 27 | 29
887278 | 24 April 2026 08:00 | 3 days | 28 April 2026 17:00 |  | 30
887286 | 24 April 2026 08:00 | 3 days | 28 April 2026 17:00 | 29 | 31