## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
884768 |  | 0 days |  |  | 1
884769 | 09 October 2025 08:00 | 60 days | 31 December 2025 17:00 |  | 2
884770 |  | 0 days |  |  | 3
884771 | 24 December 2025 08:00 | 1 day | 24 December 2025 17:00 |  | 4
884772 | 24 December 2025 08:00 | 2 days | 25 December 2025 17:00 | 4SS | 5
884773 |  | 0 days |  |  | 6
884774 | 26 December 2025 08:00 | 2 days | 29 December 2025 17:00 | 5 | 7
884775 | 30 December 2025 08:00 | 2 days | 31 December 2025 17:00 | 7,5 | 8
884776 | 09 October 2025 08:00 | 5 days | 15 October 2025 17:00 | 7 | 9
884777 | 09 October 2025 08:00 | 8 days | 20 October 2025 17:00 |  | 10
884778 | 16 October 2025 08:00 | 3 days | 20 October 2025 17:00 | 9 | 11
884779 | 09 October 2025 08:00 | 3 days | 13 October 2025 17:00 | 11 | 12
884780 | 09 October 2025 08:00 | 3 days | 13 October 2025 17:00 | 12 | 13
885372 | 09 October 2025 08:00 | 8 days | 20 October 2025 17:00 |  | 14
885380 | 09 October 2025 08:00 | 4 days | 14 October 2025 17:00 | 13 | 15
885392 | 15 October 2025 08:00 | 4 days | 20 October 2025 17:00 | 15 | 16
885397 | 09 October 2025 08:00 | 4 days | 14 October 2025 17:00 | 16 | 17