## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885152 | 01 January 2026 08:00 | 99 days | 18 May 2026 17:00 |  | 1
885154 | 01 January 2026 08:00 | 99 days | 18 May 2026 17:00 |  | 2
885165 | 01 January 2026 08:00 | 67 days | 02 April 2026 17:00 |  | 3
885247 | 01 January 2026 08:00 | 7 days | 09 January 2026 17:00 |  | 4
885250 | 01 January 2026 08:00 | 7 days | 02 April 2026 17:00 | 4FS-17 days | 5
885173 | 03 April 2026 08:00 | 9 days | 15 April 2026 17:00 |  | 6
885257 | 03 April 2026 08:00 | 3 days | 07 April 2026 17:00 | 5 | 7
885265 | 07 April 2026 08:00 | 3 days | 09 April 2026 17:00 | 7FS-1 day | 8
885270 | 09 April 2026 08:00 | 5 days | 15 April 2026 17:00 | 8FS-1 day | 9
885182 | 16 April 2026 08:00 | 7 days | 24 April 2026 17:00 | 9 | 10
885279 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 | 9FS-2 days | 11
885288 | 20 April 2026 08:00 | 3 days | 22 April 2026 17:00 | 11FS-1 day | 12
885295 | 22 April 2026 08:00 | 3 days | 24 April 2026 17:00 | 12FS-1 day | 13
885304 | 23 April 2026 08:00 | 8 days | 04 May 2026 17:00 |  | 14
885308 | 23 April 2026 08:00 | 3 days | 27 April 2026 17:00 | 13FS-2 days | 15
885314 | 27 April 2026 08:00 | 3 days | 29 April 2026 17:00 | 15FS-1 day | 16
885320 | 30 April 2026 08:00 | 3 days | 04 May 2026 17:00 | 16 | 17
886260 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 |  | 18
886316 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 |  | 19
886439 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 | 9 | 20
886318 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 |  | 21
886440 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 | 9 | 22
886437 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 |  | 23
886438 | 16 April 2026 08:00 | 3 days | 20 April 2026 17:00 | 9 | 24