## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885147 | 24 December 2025 08:00 | 81 days | 15 April 2026 17:00 |  | 1
885151 | 24 December 2025 08:00 | 81 days | 15 April 2026 17:00 |  | 2
0 | 01 January 2026 08:00 | 9 days | 13 January 2026 17:00 |  | 3
0 | 01 January 2026 08:00 | 9 days | 13 January 2026 17:00 |  | 4
885167 | 24 December 2025 08:00 | 26 days | 28 January 2026 17:00 |  | 5
885240 | 24 December 2025 08:00 | 3 days | 16 January 2026 17:00 | 4 | 6
885246 | 21 January 2026 08:00 | 6 days | 28 January 2026 17:00 | 6FS+2d,4FS+3d | 7
885170 | 29 January 2026 08:00 | 8 days | 09 February 2026 17:00 |  | 8
885255 | 29 January 2026 08:00 | 2 days | 30 January 2026 17:00 | 7 | 9
885261 | 02 February 2026 08:00 | 2 days | 03 February 2026 17:00 | 9 | 10
885294 | 04 February 2026 08:00 | 4 days | 09 February 2026 17:00 | 10 | 11
885177 | 10 February 2026 08:00 | 8 days | 19 February 2026 17:00 |  | 12
885316 | 10 February 2026 08:00 | 2 days | 11 February 2026 17:00 | 11 | 13
885324 | 12 February 2026 08:00 | 2 days | 13 February 2026 17:00 | 13 | 14
885334 | 16 February 2026 08:00 | 4 days | 19 February 2026 17:00 | 14 | 15
885343 | 20 February 2026 08:00 | 8 days | 03 March 2026 17:00 |  | 16
885349 | 20 February 2026 08:00 | 2 days | 23 February 2026 17:00 | 15 | 17
885357 | 24 February 2026 08:00 | 2 days | 25 February 2026 17:00 | 17 | 18
885369 | 26 February 2026 08:00 | 4 days | 03 March 2026 17:00 | 18 | 19
886253 | 04 March 2026 08:00 | 31 days | 15 April 2026 17:00 |  | 20
886264 | 04 March 2026 08:00 | 13 days | 20 March 2026 17:00 |  | 21
887071 | 04 March 2026 08:00 | 4 days | 09 March 2026 17:00 | 19 | 22
887157 | 10 March 2026 08:00 | 3 days | 12 March 2026 17:00 | 22 | 23
887177 | 13 March 2026 08:00 | 4 days | 18 March 2026 17:00 | 23 | 24
887348 | 19 March 2026 08:00 | 2 days | 20 March 2026 17:00 | 24 | 25
886269 | 23 March 2026 08:00 | 9 days | 02 April 2026 17:00 |  | 26
887073 | 23 March 2026 08:00 | 3 days | 25 March 2026 17:00 | 25 | 27
887159 | 26 March 2026 08:00 | 1 day | 26 March 2026 17:00 | 27 | 28
887181 | 27 March 2026 08:00 | 3 days | 31 March 2026 17:00 | 28 | 29
887349 | 01 April 2026 08:00 | 2 days | 02 April 2026 17:00 | 29 | 30
886274 | 03 April 2026 08:00 | 9 days | 15 April 2026 17:00 |  | 31
887080 | 03 April 2026 08:00 | 3 days | 07 April 2026 17:00 | 30 | 32
887163 | 08 April 2026 08:00 | 1 day | 08 April 2026 17:00 | 32 | 33
887189 | 09 April 2026 08:00 | 3 days | 13 April 2026 17:00 | 33 | 34
887350 | 14 April 2026 08:00 | 2 days | 15 April 2026 17:00 | 34 | 35