## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885160 | 24 December 2025 08:00 | 60 days | 17 March 2026 17:00 |  | 1
885192 | 24 December 2025 08:00 | 25 days | 27 January 2026 17:00 |  | 2
885197 | 24 December 2025 08:00 | 7 days | 01 January 2026 17:00 |  | 3
885275 | 24 December 2025 08:00 | 4 days | 29 December 2025 17:00 |  | 4
885280 | 30 December 2025 08:00 | 3 days | 01 January 2026 17:00 | 4 | 5
885204 | 02 January 2026 08:00 | 6 days | 09 January 2026 17:00 | 3 | 6
885290 | 02 January 2026 08:00 | 2 days | 05 January 2026 17:00 |  | 7
885298 | 06 January 2026 08:00 | 2 days | 07 January 2026 17:00 | 7 | 8
885311 | 08 January 2026 08:00 | 2 days | 09 January 2026 17:00 | 8 | 9
885207 | 12 January 2026 08:00 | 12 days | 27 January 2026 17:00 | 6 | 10
885319 | 12 January 2026 08:00 | 2 days | 13 January 2026 17:00 |  | 11
885323 | 14 January 2026 08:00 | 2 days | 15 January 2026 17:00 | 11 | 12
885327 | 16 January 2026 08:00 | 2 days | 19 January 2026 17:00 | 12 | 13
885541 | 20 January 2026 08:00 | 6 days | 27 January 2026 17:00 | 13 | 14
885548 | 20 January 2026 08:00 | 6 days | 27 January 2026 17:00 |  | 15
885549 | 20 January 2026 08:00 | 2 days | 21 January 2026 17:00 |  | 16
885551 | 22 January 2026 08:00 | 2 days | 23 January 2026 17:00 | 16 | 17
885553 | 26 January 2026 08:00 | 2 days | 27 January 2026 17:00 | 17 | 18
886245 | 28 January 2026 08:00 | 9 days | 09 February 2026 17:00 | 2 | 19
887970 | 28 January 2026 08:00 | 3 days | 30 January 2026 17:00 |  | 20
887971 | 02 February 2026 08:00 | 3 days | 04 February 2026 17:00 | 20 | 21
887972 | 05 February 2026 08:00 | 3 days | 09 February 2026 17:00 | 21 | 22
886502 | 10 February 2026 08:00 | 3 days | 12 February 2026 17:00 | 19 | 23
886508 | 10 February 2026 08:00 | 3 days | 12 February 2026 17:00 |  | 24
886627 | 13 February 2026 08:00 | 9 days | 25 February 2026 17:00 | 23 | 25
886630 | 13 February 2026 08:00 | 3 days | 17 February 2026 17:00 |  | 26
886644 | 13 February 2026 08:00 | 3 days | 17 February 2026 17:00 |  | 27
886632 | 18 February 2026 08:00 | 3 days | 20 February 2026 17:00 | 26 | 28
886647 | 18 February 2026 08:00 | 3 days | 20 February 2026 17:00 |  | 29
886633 | 23 February 2026 08:00 | 3 days | 25 February 2026 17:00 | 28 | 30
886648 | 23 February 2026 08:00 | 3 days | 25 February 2026 17:00 |  | 31
887966 | 26 February 2026 08:00 | 7 days | 06 March 2026 17:00 | 25 | 32
887967 | 26 February 2026 08:00 | 7 days | 06 March 2026 17:00 |  | 33
887968 | 09 March 2026 08:00 | 7 days | 17 March 2026 17:00 | 32 | 34
887969 | 09 March 2026 08:00 | 7 days | 17 March 2026 17:00 |  | 35