## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
886208 | 06 November 2025 08:00 | 89 days | 10 March 2026 17:00 |  | 1
886209 | 01 January 2026 08:00 | 19 days | 27 January 2026 17:00 |  | 2
886210 | 01 January 2026 08:00 | 4 days | 06 January 2026 17:00 |  | 3
886212 | 01 January 2026 08:00 | 2 days | 02 January 2026 17:00 |  | 4
886214 | 05 January 2026 08:00 | 2 days | 06 January 2026 17:00 | 4 | 5
886215 | 07 January 2026 08:00 | 5 days | 13 January 2026 17:00 |  | 6
886216 | 07 January 2026 08:00 | 2 days | 08 January 2026 17:00 | 5 | 7
886217 | 09 January 2026 08:00 | 2 days | 12 January 2026 17:00 | 7 | 8
886218 | 13 January 2026 08:00 | 1 day | 13 January 2026 17:00 | 8 | 9
886219 | 14 January 2026 08:00 | 5 days | 20 January 2026 17:00 |  | 10
886220 | 14 January 2026 08:00 | 2 days | 15 January 2026 17:00 | 9 | 11
886221 | 16 January 2026 08:00 | 2 days | 19 January 2026 17:00 | 11 | 12
886222 | 20 January 2026 08:00 | 1 day | 20 January 2026 17:00 | 12 | 13
886223 | 21 January 2026 08:00 | 5 days | 27 January 2026 17:00 |  | 14
886224 | 21 January 2026 08:00 | 2 days | 22 January 2026 17:00 | 13 | 15
886225 | 23 January 2026 08:00 | 2 days | 26 January 2026 17:00 | 15 | 16
886226 | 27 January 2026 08:00 | 1 day | 27 January 2026 17:00 | 16 | 17
886268 | 24 December 2025 08:00 | 55 days | 10 March 2026 17:00 |  | 18
886282 | 24 December 2025 08:00 | 35 days | 10 February 2026 17:00 |  | 19
886292 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 10 February 2026 17:00 | 17 | 20
886295 | 11 February 2026 08:00 | 10 days | 24 February 2026 17:00 |  | 21
886300 | 11 February 2026 08:00 | 10 days | 24 February 2026 17:00 | 20 | 22
886302 | 25 February 2026 08:00 | 10 days | 10 March 2026 17:00 |  | 23
886307 | 25 February 2026 08:00 | 10 days | 10 March 2026 17:00 | 22,20 | 24
886652 | 06 November 2025 08:00 | 9 days | 18 November 2025 17:00 |  | 25
886655 | 06 November 2025 08:00 | 9 days | 18 November 2025 17:00 | 24 | 26
886935 | 19 November 2025 08:00 | 5 days | 25 November 2025 17:00 |  | 27
887244 | 19 November 2025 08:00 | 5 days | 25 November 2025 17:00 | 26 | 28
887075 | 26 November 2025 08:00 | 5 days | 02 December 2025 17:00 |  | 29
887123 | 26 November 2025 08:00 | 2 days | 27 November 2025 17:00 | 28 | 30
887124 | 28 November 2025 08:00 | 2 days | 01 December 2025 17:00 | 30 | 31
887126 | 02 December 2025 08:00 | 1 day | 02 December 2025 17:00 | 31 | 32
887194 | 03 December 2025 08:00 | 5 days | 09 December 2025 17:00 |  | 33
887200 | 03 December 2025 08:00 | 5 days | 09 December 2025 17:00 | 32 | 34