## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885153 | 24 December 2025 08:00 | 179 days | 31 August 2026 17:00 |  | 1
885156 | 24 December 2025 08:00 | 73 days | 03 April 2026 17:00 |  | 2
885190 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 06 January 2026 17:00 |  | 3
885225 | 24 December 2025 08:00 | 5 days | 30 December 2025 17:00 |  | 4
885243 | 31 December 2025 08:00 | 5 days | 06 January 2026 17:00 | 4 | 5
885198 | 07 January 2026 08:00 | 21 days | 04 February 2026 17:00 |  | 6
885249 | 07 January 2026 08:00 | 7 days | 15 January 2026 17:00 | 5 | 7
885254 | 16 January 2026 08:00 | 7 days | 26 January 2026 17:00 | 7 | 8
885260 | 27 January 2026 08:00 | 7 days | 04 February 2026 17:00 | 8 | 9
885202 | 05 February 2026 08:00 | 21 days | 05 March 2026 17:00 |  | 10
885272 | 05 February 2026 08:00 | 7 days | 13 February 2026 17:00 | 9 | 11
885296 | 16 February 2026 08:00 | 7 days | 24 February 2026 17:00 | 11 | 12
885410 | 25 February 2026 08:00 | 7 days | 05 March 2026 17:00 | 12 | 13
885356 | 06 March 2026 08:00 | 21 days | 03 April 2026 17:00 |  | 14
885386 | 06 March 2026 08:00 | 7 days | 16 March 2026 17:00 | 13 | 15
885394 | 17 March 2026 08:00 | 7 days | 25 March 2026 17:00 | 15 | 16
885396 | 26 March 2026 08:00 | 7 days | 03 April 2026 17:00 | 16 | 17
886247 | 06 April 2026 08:00 | 45 days | 05 June 2026 17:00 |  | 18
886248 | 06 April 2026 08:00 | 15 days | 24 April 2026 17:00 |  | 19
887360 | 06 April 2026 08:00 | 5 days | 10 April 2026 17:00 | 17 | 20
887361 | 13 April 2026 08:00 | 5 days | 17 April 2026 17:00 | 20 | 21
887362 | 20 April 2026 08:00 | 5 days | 24 April 2026 17:00 | 21 | 22
886249 | 27 April 2026 08:00 | 15 days | 15 May 2026 17:00 |  | 23
887366 | 27 April 2026 08:00 | 5 days | 01 May 2026 17:00 | 22 | 24
887367 | 04 May 2026 08:00 | 5 days | 08 May 2026 17:00 | 24 | 25
887368 | 11 May 2026 08:00 | 5 days | 15 May 2026 17:00 | 25 | 26
886250 | 18 May 2026 08:00 | 15 days | 05 June 2026 17:00 |  | 27
887363 | 18 May 2026 08:00 | 5 days | 22 May 2026 17:00 | 26 | 28
887364 | 25 May 2026 08:00 | 5 days | 29 May 2026 17:00 | 28 | 29
887365 | 01 June 2026 08:00 | 5 days | 05 June 2026 17:00 | 29 | 30
886504 | 08 June 2026 08:00 | 4 days | 11 June 2026 17:00 |  | 31
886519 | 08 June 2026 08:00 | 4 days | 11 June 2026 17:00 |  | 32
886530 | 08 June 2026 08:00 | 4 days | 11 June 2026 17:00 | 30 | 33
886944 | 12 June 2026 08:00 | 12 days | 29 June 2026 17:00 |  | 34
886985 | 12 June 2026 08:00 | 4 days | 17 June 2026 17:00 |  | 35
887369 | 12 June 2026 08:00 | 4 days | 17 June 2026 17:00 | 33 | 36
886987 | 18 June 2026 08:00 | 4 days | 23 June 2026 17:00 |  | 37
887370 | 18 June 2026 08:00 | 4 days | 23 June 2026 17:00 | 36 | 38
886989 | 24 June 2026 08:00 | 4 days | 29 June 2026 17:00 |  | 39
887371 | 24 June 2026 08:00 | 4 days | 29 June 2026 17:00 | 38 | 40
887140 | 30 June 2026 08:00 | 21 days | 28 July 2026 17:00 |  | 41
887142 | 30 June 2026 08:00 | 7 days | 08 July 2026 17:00 |  | 42
887162 | 30 June 2026 08:00 | 7 days | 08 July 2026 17:00 | 40 | 43
887143 | 09 July 2026 08:00 | 7 days | 17 July 2026 17:00 |  | 44
887167 | 09 July 2026 08:00 | 7 days | 17 July 2026 17:00 | 43 | 45
887144 | 20 July 2026 08:00 | 7 days | 28 July 2026 17:00 |  | 46
887170 | 20 July 2026 08:00 | 7 days | 28 July 2026 17:00 | 45 | 47
887257 | 29 July 2026 08:00 | 24 days | 31 August 2026 17:00 |  | 48
887354 | 29 July 2026 08:00 | 8 days | 07 August 2026 17:00 |  | 49
887357 | 29 July 2026 08:00 | 8 days | 07 August 2026 17:00 | 47 | 50
887355 | 10 August 2026 08:00 | 8 days | 19 August 2026 17:00 |  | 51
887358 | 10 August 2026 08:00 | 8 days | 19 August 2026 17:00 | 50 | 52
887356 | 20 August 2026 08:00 | 8 days | 31 August 2026 17:00 |  | 53
887359 | 20 August 2026 08:00 | 8 days | 31 August 2026 17:00 | 52 | 54