## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885169 | 24 December 2025 08:00 | 88 days | 24 April 2026 17:00 |  | 1
885178 | 24 December 2025 08:00 | 60 days | 17 March 2026 17:00 |  | 2
885185 | 24 December 2025 08:00 | 12 days | 08 January 2026 17:00 |  | 3
885299 | 24 December 2025 08:00 | 7 days | 05 January 2026 17:00 | 30 | 4
885329 | 06 January 2026 08:00 | 3 days | 08 January 2026 17:00 | 4 | 5
885196 | 09 January 2026 08:00 | 17 days | 02 February 2026 17:00 |  | 6
885354 | 09 January 2026 08:00 | 7 days | 19 January 2026 17:00 | 5 | 7
885370 | 20 January 2026 08:00 | 3 days | 22 January 2026 17:00 | 7 | 8
885388 | 23 January 2026 08:00 | 7 days | 02 February 2026 17:00 | 8 | 9
885205 | 03 February 2026 08:00 | 16 days | 24 February 2026 17:00 |  | 10
885400 | 03 February 2026 08:00 | 7 days | 11 February 2026 17:00 | 9 | 11
885412 | 12 February 2026 08:00 | 2 days | 13 February 2026 17:00 | 11 | 12
885418 | 16 February 2026 08:00 | 7 days | 24 February 2026 17:00 | 12 | 13
885421 | 25 February 2026 08:00 | 15 days | 17 March 2026 17:00 |  | 14
885430 | 25 February 2026 08:00 | 7 days | 05 March 2026 17:00 | 13 | 15
885436 | 06 March 2026 08:00 | 3 days | 10 March 2026 17:00 | 15 | 16
885439 | 11 March 2026 08:00 | 5 days | 17 March 2026 17:00 | 16 | 17
886308 | 18 March 2026 08:00 | 18 days | 10 April 2026 17:00 |  | 18
886313 | 18 March 2026 08:00 | 5 days | 24 March 2026 17:00 |  | 19
886323 | 18 March 2026 08:00 | 4 days | 23 March 2026 17:00 | 17 | 20
887135 | 24 March 2026 08:00 | 1 day | 24 March 2026 17:00 | 20 | 21
886317 | 25 March 2026 08:00 | 7 days | 02 April 2026 17:00 |  | 22
886344 | 25 March 2026 08:00 | 5 days | 31 March 2026 17:00 | 21 | 23
887138 | 01 April 2026 08:00 | 2 days | 02 April 2026 17:00 | 23 | 24
886319 | 03 April 2026 08:00 | 6 days | 10 April 2026 17:00 |  | 25
886366 | 03 April 2026 08:00 | 5 days | 09 April 2026 17:00 | 24 | 26
887141 | 10 April 2026 08:00 | 1 day | 10 April 2026 17:00 | 26 | 27
886534 | 24 December 2025 08:00 | 6 days | 31 December 2025 17:00 |  | 28
886540 | 24 December 2025 08:00 | 2 days | 25 December 2025 17:00 |  | 29
886560 | 24 December 2025 08:00 | 2 days | 25 December 2025 17:00 |  | 30
886543 | 26 December 2025 08:00 | 2 days | 29 December 2025 17:00 |  | 31
886562 | 26 December 2025 08:00 | 2 days | 29 December 2025 17:00 | 30 | 32
886544 | 30 December 2025 08:00 | 2 days | 31 December 2025 17:00 |  | 33
886563 | 30 December 2025 08:00 | 2 days | 31 December 2025 17:00 | 32 | 34
886949 | 13 April 2026 08:00 | 5 days | 17 April 2026 17:00 |  | 35
887166 | 13 April 2026 08:00 | 5 days | 17 April 2026 17:00 | 27 | 36
887009 | 20 April 2026 08:00 | 5 days | 24 April 2026 17:00 |  | 37
887087 | 20 April 2026 08:00 | 5 days | 24 April 2026 17:00 | 36 | 38