## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
885180 | 24 December 2025 08:00 | 62 days | 19 March 2026 17:00 |  | 1
885187 | 24 December 2025 08:00 | 7 days | 01 January 2026 17:00 |  | 2
885195 | 24 December 2025 08:00 | 7 days | 01 January 2026 17:00 |  | 3
885424 | 24 December 2025 08:00 | 4 days | 29 December 2025 17:00 |  | 4
885429 | 30 December 2025 08:00 | 3 days | 01 January 2026 17:00 | 4 | 5
885221 | 02 January 2026 08:00 | 12 days | 19 January 2026 17:00 |  | 6
885435 | 02 January 2026 08:00 | 3 days | 06 January 2026 17:00 | 5 | 7
885438 | 07 January 2026 08:00 | 2 days | 08 January 2026 17:00 | 7 | 8
885440 | 09 January 2026 08:00 | 7 days | 19 January 2026 17:00 | 8 | 9
885227 | 20 January 2026 08:00 | 11 days | 03 February 2026 17:00 |  | 10
885443 | 20 January 2026 08:00 | 3 days | 22 January 2026 17:00 | 9 | 11
885445 | 23 January 2026 08:00 | 2 days | 26 January 2026 17:00 | 11 | 12
885448 | 27 January 2026 08:00 | 6 days | 03 February 2026 17:00 | 12 | 13
885452 | 04 February 2026 08:00 | 10 days | 17 February 2026 17:00 |  | 14
885456 | 04 February 2026 08:00 | 4 days | 09 February 2026 17:00 | 13 | 15
885457 | 10 February 2026 08:00 | 3 days | 12 February 2026 17:00 | 15 | 16
885459 | 13 February 2026 08:00 | 3 days | 17 February 2026 17:00 | 16 | 17
886357 | 18 February 2026 08:00 | 14 days | 09 March 2026 17:00 |  | 18
886393 | 18 February 2026 08:00 | 5 days | 24 February 2026 17:00 |  | 19
886407 | 18 February 2026 08:00 | 4 days | 23 February 2026 17:00 | 17 | 20
887136 | 24 February 2026 08:00 | 1 day | 24 February 2026 17:00 | 20 | 21
886396 | 25 February 2026 08:00 | 5 days | 03 March 2026 17:00 |  | 22
886409 | 25 February 2026 08:00 | 3 days | 27 February 2026 17:00 | 21 | 23
887137 | 02 March 2026 08:00 | 2 days | 03 March 2026 17:00 | 23 | 24
886400 | 04 March 2026 08:00 | 4 days | 09 March 2026 17:00 |  | 25
886412 | 04 March 2026 08:00 | 3 days | 06 March 2026 17:00 | 24 | 26
887139 | 09 March 2026 08:00 | 1 day | 09 March 2026 17:00 | 26 | 27
886649 | 02 January 2026 08:00 | 2 days | 05 January 2026 17:00 |  | 28
886656 | 02 January 2026 08:00 | 2 days | 05 January 2026 17:00 | 2,3 | 29
886707 | 10 March 2026 08:00 | 3 days | 12 March 2026 17:00 |  | 30
887078 | 10 March 2026 08:00 | 3 days | 12 March 2026 17:00 | 27 | 31
886709 | 13 March 2026 08:00 | 5 days | 19 March 2026 17:00 |  | 32
887104 | 13 March 2026 08:00 | 5 days | 19 March 2026 17:00 | 31 | 33