## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors
886110 | 24 December 2025 08:00 | 155 days | 28 July 2026 17:00
886111 | 24 December 2025 08:00 | 87 days | 23 April 2026 17:00
886112 | 24 December 2025 08:00 | 15 days | 13 January 2026 17:00
886116 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 06 January 2026 17:00
886117 | 07 January 2026 08:00 | 5 days | 13 January 2026 17:00 | 4
886113 | 14 January 2026 08:00 | 24 days | 16 February 2026 17:00 | 3
886118 | 14 January 2026 08:00 | 10 days | 27 January 2026 17:00 | 4
886119 | 28 January 2026 08:00 | 6 days | 04 February 2026 17:00 | 5,7
886120 | 05 February 2026 08:00 | 8 days | 16 February 2026 17:00 | 8
886114 | 17 February 2026 08:00 | 24 days | 20 March 2026 17:00 | 6
886121 | 17 February 2026 08:00 | 10 days | 02 March 2026 17:00 | 7
886122 | 03 March 2026 08:00 | 6 days | 10 March 2026 17:00 | 11
886123 | 11 March 2026 08:00 | 8 days | 20 March 2026 17:00 | 12
886115 | 23 March 2026 08:00 | 24 days | 23 April 2026 17:00 | 10
886124 | 23 March 2026 08:00 | 10 days | 03 April 2026 17:00
886125 | 06 April 2026 08:00 | 6 days | 13 April 2026 17:00 | 15
886126 | 14 April 2026 08:00 | 8 days | 23 April 2026 17:00 | 16
886373 | 24 April 2026 08:00 | 35 days | 11 June 2026 17:00 | 2
886379 | 24 April 2026 08:00 | 15 days | 14 May 2026 17:00
886416 | 24 April 2026 08:00 | 15 days | 14 May 2026 17:00
886387 | 15 May 2026 08:00 | 10 days | 28 May 2026 17:00 | 19
886420 | 15 May 2026 08:00 | 10 days | 28 May 2026 17:00
886389 | 29 May 2026 08:00 | 10 days | 11 June 2026 17:00 | 21
886421 | 29 May 2026 08:00 | 10 days | 11 June 2026 17:00
886518 | 12 June 2026 08:00 | 12 days | 29 June 2026 17:00 | 18
886520 | 12 June 2026 08:00 | 12 days | 29 June 2026 17:00
886542 | 30 June 2026 08:00 | 6 days | 07 July 2026 17:00 | 25
887151 | 30 June 2026 08:00 | 4 days | 03 July 2026 17:00
887152 | 06 July 2026 08:00 | 2 days | 07 July 2026 17:00 | 28
887153 | 07 July 2026 17:00 | 0 days | 07 July 2026 17:00 | 29
887065 | 08 July 2026 08:00 | 5 days | 14 July 2026 17:00 | 27
887066 | 08 July 2026 08:00 | 5 days | 14 July 2026 17:00
887099 | 15 July 2026 08:00 | 10 days | 28 July 2026 17:00 | 31
887201 | 15 July 2026 08:00 | 5 days | 21 July 2026 17:00
887203 | 22 July 2026 08:00 | 2 days | 23 July 2026 17:00 | 34
887205 | 24 July 2026 08:00 | 3 days | 28 July 2026 17:00 | 35