## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
886110 | 24 December 2025 08:00 | 155 days | 28 July 2026 17:00 |  | 1
886111 | 24 December 2025 08:00 | 87 days | 23 April 2026 17:00 |  | 2
886112 | 24 December 2025 08:00 | 15 days | 13 January 2026 17:00 |  | 3
886116 | 24 December 2025 08:00 | 10 days | 06 January 2026 17:00 |  | 4
886117 | 07 January 2026 08:00 | 5 days | 13 January 2026 17:00 | 4 | 5
886113 | 14 January 2026 08:00 | 24 days | 16 February 2026 17:00 | 3 | 6
886118 | 14 January 2026 08:00 | 10 days | 27 January 2026 17:00 | 4 | 7
886119 | 28 January 2026 08:00 | 6 days | 04 February 2026 17:00 | 5,7 | 8
886120 | 05 February 2026 08:00 | 8 days | 16 February 2026 17:00 | 8 | 9
886114 | 17 February 2026 08:00 | 24 days | 20 March 2026 17:00 | 6 | 10
886121 | 17 February 2026 08:00 | 10 days | 02 March 2026 17:00 | 7 | 11
886122 | 03 March 2026 08:00 | 6 days | 10 March 2026 17:00 | 11 | 12
886123 | 11 March 2026 08:00 | 8 days | 20 March 2026 17:00 | 12 | 13
886115 | 23 March 2026 08:00 | 24 days | 23 April 2026 17:00 | 10 | 14
886124 | 23 March 2026 08:00 | 10 days | 03 April 2026 17:00 |  | 15
886125 | 06 April 2026 08:00 | 6 days | 13 April 2026 17:00 | 15 | 16
886126 | 14 April 2026 08:00 | 8 days | 23 April 2026 17:00 | 16 | 17
886373 | 24 April 2026 08:00 | 35 days | 11 June 2026 17:00 | 2 | 18
886379 | 24 April 2026 08:00 | 15 days | 14 May 2026 17:00 |  | 19
886416 | 24 April 2026 08:00 | 15 days | 14 May 2026 17:00 |  | 20
886387 | 15 May 2026 08:00 | 10 days | 28 May 2026 17:00 | 19 | 21
886420 | 15 May 2026 08:00 | 10 days | 28 May 2026 17:00 |  | 22
886389 | 29 May 2026 08:00 | 10 days | 11 June 2026 17:00 | 21 | 23
886421 | 29 May 2026 08:00 | 10 days | 11 June 2026 17:00 |  | 24
886518 | 12 June 2026 08:00 | 12 days | 29 June 2026 17:00 | 18 | 25
886520 | 12 June 2026 08:00 | 12 days | 29 June 2026 17:00 |  | 26
886542 | 30 June 2026 08:00 | 6 days | 07 July 2026 17:00 | 25 | 27
887151 | 30 June 2026 08:00 | 4 days | 03 July 2026 17:00 |  | 28
887152 | 06 July 2026 08:00 | 2 days | 07 July 2026 17:00 | 28 | 29
887153 | 07 July 2026 17:00 | 0 days | 07 July 2026 17:00 | 29 | 30
887065 | 08 July 2026 08:00 | 5 days | 14 July 2026 17:00 | 27 | 31
887066 | 08 July 2026 08:00 | 5 days | 14 July 2026 17:00 |  | 32
887099 | 15 July 2026 08:00 | 10 days | 28 July 2026 17:00 | 31 | 33
887201 | 15 July 2026 08:00 | 5 days | 21 July 2026 17:00 |  | 34
887203 | 22 July 2026 08:00 | 2 days | 23 July 2026 17:00 | 34 | 35
887205 | 24 July 2026 08:00 | 3 days | 28 July 2026 17:00 | 35 | 36