## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
887511 | 29 November 2025 08:00 | 8 days | 10 December 2025 17:00 |  | 1
887515 | 29 November 2025 08:00 | 4 days | 04 December 2025 17:00 |  | 2
887516 | 05 December 2025 08:00 | 4 days | 10 December 2025 17:00 | 2 | 3
887512 | 11 December 2025 08:00 | 15 days | 31 December 2025 17:00 | 1 | 4
887517 | 11 December 2025 08:00 | 5 days | 17 December 2025 17:00 | 3 | 5
887518 | 18 December 2025 08:00 | 5 days | 24 December 2025 17:00 | 5 | 6
887519 | 25 December 2025 08:00 | 5 days | 31 December 2025 17:00 | 6 | 7
887513 | 01 January 2026 08:00 | 18 days | 26 January 2026 17:00 | 4 | 8
887520 | 01 January 2026 08:00 | 6 days | 08 January 2026 17:00 | 7 | 9
887521 | 09 January 2026 08:00 | 6 days | 16 January 2026 17:00 | 9 | 10
887522 | 19 January 2026 08:00 | 6 days | 26 January 2026 17:00 | 10 | 11
887514 | 27 January 2026 08:00 | 18 days | 19 February 2026 17:00 | 8 | 12
887523 | 27 January 2026 08:00 | 6 days | 03 February 2026 17:00 | 11 | 13
887524 | 04 February 2026 08:00 | 6 days | 11 February 2026 17:00 | 13 | 14
887525 | 12 February 2026 08:00 | 6 days | 19 February 2026 17:00 | 14 | 15